## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMILIANÓPOLIS RUA PADRE CORNELIO KNUEBLER, 255, CENTRO FONE (18) 3266 - 4090 – FAX (18) 3266 - 4088 CNPJ: 67.662.544/0001-90
|  |  |  | FONTE | FDE
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA EMEI TYAGO ALJONAS PIVA |  |  | DATA BASE | 2025-04-01
LOCAL: | RUA FRANÇA, 117, JARDIM EUROPA |  |  | BDI | 23%
MUNICIPIO: | EMILIANÓPOLIS - SP |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PLANILHA DE DESEMBOLSO/PAGAMENTO
ITEM | SERVIÇOS |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4408.47 | - | - | 4408.47
|  |  | 100% | - | -
2.0 | FUNDAÇÃO |  | 13257.35 | - | - | 13257.35
|  |  | 100% | - | -
3.0 | SUPERESTRUTURA |  | 10520.56 | 10520.55 | - | 21041.11
|  |  | 50% | 50% | -
4.0 | ALVENARIA |  | 8034.78 | 8034.78 | - | 16069.56
|  |  | 50% | 50% | -
5.0 | PISO INTERNO E EXTERNO |  |  | 7650.03 | 7650.03 | 15300.06
|  |  |  | 50% | 50%
6.0 | ESQUADRIAS |  | - | 8907.66 | 8907.65 | 17815.31
|  |  | - | 50% | 50%
7.0 | COBERTURA |  | - | 10448.44 | 10448.43 | 20896.87
|  |  | - | 50% | 50%
8.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | - | - | 7921.29 | 7921.29
|  |  | - | - | 100%
9.0 | PINTURA INTERNA E EXTERNA |  | - | - | 10223.93 | 10223.93
|  |  | - | - | 100%
10.0 | LIMPEZA FINAL |  |  | - | 583.9 | 583.9
|  |  | - | - | 100%
| TOTAL |  | 36221.16 | 45561.46 | 45735.23 | 127517.85
EMILIANÓPOLIS - SP, 12 DE SETEMBRO DE 2025
____________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
GABRIEL CALDERAN - ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP - 5069962565